## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: Aplicativo de Inventarios
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
|  | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
1. GESTION DEL PROYECTO | 1.1 PLANIFICACIÓN | Analista | 4 | Hora | 4 | 40000 | 160000
|  | Computador | 4 | Hora | 3 | 20000 | 80000
|  | Investigacion | 4 | Hora | 4 | 10000 | 40000
| 1.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Analista | 4 | Hora | 2 | 40000 | 160000
|  | Hoja (resma) | 2 |  |  | 12000 | 24000
|  | Esferos | 12 |  |  | 600 | 7200
| 1.3 GESTION DE RIESGOS | Analista | 4 | Hora | 2 | 40000 | 80000
|  | Computador | 3 | Hora | 6 | 15000 | 90000
[6 empty] | $ | $
| 1.4 GESTION DE CALIDAD | Analista | 4 | Hora | 5 | 40000 | 200000
| ACTIVIDAD 1 SUBTOTAL | [5 empty] | 841200
2. ANALISIS Y DESARROLLO | 2.1 ESPECIFICACION DE REQUISITOS | Analista | 4 | Hora | 5 | 40000 | 200000
|  | Computador | 3 | Hora | 3 | 15000 | 45000
|  | Hoja | 4 |  |  | 300 | 1200
| 2.2 PRESENTACION DE ALTERNATIVAS | Analista | 4 | Hora | 2 | 40000 | 80000
|  | computador | 1 | Hora | 1 | 15000 | 15000
|  | proyector | 1 | Hora | 1 | 25000 | 20000
| 2.3. EVALUACION DE ALTERNATIVAS | Analista | 4 | Hora | 2 | 40000 | 80000
|  | Computador | 4 | Hora | 4 | 15000 | 60000
|  | Investigacion | 4 | Hora | 8 | 16000 | 128000
| 2.4 MANUAL DE AUTOAYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PROBLEMA CON EL PROGRAMA | Analista | 4 | Hora | 3 | 40000 | 120000
|  | impresora | 1 | Hora | 3 | 28000 | 84000
|  | cartucho de tinta | 2 |  |  | 65000 | 100000
| ACTIVIDAD 2 | [5 empty] | 933200
3. SELECCIÓN DE PRUEBA | 3.1 SELECCIÓN DE SOFTWARE O HERRAMIENTA ADECUADO | Desarrollador | 4 | Hora | 5 | 35000 | 175000
|  | Investigacion | 1 | Hora | 5 | 16000 | 80000
|  | computador | 4 | Hora | 5 | 15000 | 75000
| 3.2 PRUEBA DE SOFTWARE O HERRAMIENTA SELECCIONADA | Desarrollador | 1 | Hora | 1 | 35000 | 3500
|  | Computador | 1 | Hora | 10 | 15000 | 150000
[6 empty] | $ | $
| ACTIVIDAD 3 | [5 empty] | 483500
4. SERVICIOS DE APOYO |  | 0 |  |  |  | $ | $
[6 empty] | $ | $
[6 empty] | $ | $
| 4.2 CAPACITACIÓN PERSONAL | Analista | 4 | Hora | 2 | 40000 | 80000
|  | Computador | 2 | Hora | 1 | 20000 | 8000
$
| 4.3 MANUAL DE USO DEL SOFTWARE O HRRAMIENTA SELECCIONADO | Analista | 4 | Hora | 4 | 40000 | 160000
|  | Papel | resma |  |  | $ | 0
|  | Impresora | 1 | Hora | 7 | 30000 | 210000
| ACTIVIDAD 4 | [5 empty] | 458000
aCTIVIDAD (HITOS) | 5.1 INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION | Computador | 1 | Hora | 1 | 20000 | 10000
|  | Cableado | 7 | Hora | 20 | 10000 | 200000
|  | Tecnico sistemas | 2 | Hora | 6 | 35000 | 210000
| 5.2 USO DEL SERVIDOR | Red | 1 | Hora | 16 | 30000 | 480000
|  | Computador | 3 | Hora | 16 | 25000 | 400000
[6 empty] | $ | $
| 5.3 INSTALACION DEL SOFTWARE O HERRAMIENTA SELECCIONADA | Computador | 3 | Hora | 1 | 15000 | 45000
|  | Analista | 3 | Hora | 0.5 | 40000 | 20000
[6 empty] | $ | $
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | [5 empty] | 1365000
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 4080900